## Sheet1
แผนการดำเนินงาน
โครงการเงินกู้ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
โครงการยกระดับการศึกษาท้องถิ่น (ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
อบต./ เทศบาล/อบต........................................... อำเภอ.......................................................จังหวัด.....................
ลำดับ | ขั้นตอนดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ
(วันที่ / เดือน / พ.ศ.)
ขั้นตอนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
1 | กำหนดรายการ/รายละเอียด และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้พร้อมที่จะดำเนินการ
2 | ติดต่อตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดทำรายงานขออนุมัติดำเนินการ
3 | ผู้บริหารอนุมัติให้ดำเนินการ e-Auction
ขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4 | ปิดประกาศเชิญชวน ณ ที่ทำการและเผยแพร่ใน
www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของ อปท.(ถ้ามี)
ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
5 | ขายแบบไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศ
6 | รับข้อเสนอของผู้ค้าห่างจากวันสุดท้ายของการขายไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
7 | คัดเลือกผู้ค้าและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ ที่ทำการ
และเว็บไซต์
8 | ตลาดกลางจัดอบรมผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามวันที่ระบุในประกาศ
(ตกลงกับตลาดกลาง)
9 | ดำเนินการประมูลตามวันที่กำหนดในประกาศ(ตกลงกับตลาดกลาง)
10 | คณะกรรมการ e- aution สรุปผลการประมูลเสนอผู้บริหาร
11 | ผู้บริหาร อปท. พิจารณาผลการประมูล
12 | จัดส่งรายงานผลการดำเนินการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(โดยผ่านจังหวัด) และเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว จึงจะเรียก
ผู้ชนะการประมูลมาทำสัญญาก่อสร้าง